## Hoja1
Issues
ID | Fecha | Descripción | Prioridad | Estado | Solución
IS-001 | 2024-03-10 | Error en la autenticación de usuarios: el token no se almacenaba correctamente | Alta | Resuelto | Implementación de SessionManager para gestionar tokens y datos de sesión.
IS-002 | 2024-03-15 | La app móvil no mostraba correctamente los datos del perfil de usuario. | Media | Resuelto | Corrección en la deserialización de la respuesta JSON desde el servidor.
IS-003 | 2024-03-22 | Problemas de compatibilidad con versiones antiguas de Android. | Media | Resuelto | Actualización de dependencias y ajustes en la configuración de compilación.
IS-004 | 2024-03-28 | La activación de alertas no capturaba correctamente la ubicación en tiempo real. | Alta | Resuelto | Mejora en la implementación de servicios de ubicación y permisos.
IS-005 | 2024-04-05 | La app móvil no recibía correctamente los datos completos de la alerta. | Alta | Resuelto | Modificación en la API para retornar el objeto AlertResponse completo.
IS-006 | 2024-04-12 | Problemas de memoria insuficiente durante la compilación. | Baja | Resuelto | Aumento de memoria asignada a Gradle y optimización de configuraciones.
IS-007 | 2024-04-18 | La detección del botón de encendido para activar alertas no funcionaba correctamente. | Media | Resuelto | Mejora en la implementación del receptor de eventos del botón de encendido.
IS-008 | 2024-04-25 | Inconsistencia en la visualización de CAIs cercanos en la pantalla de alerta activa. | Media | Resuelto | Corrección en el algoritmo de cálculo de distancias y ordenamiento.
IS-009 | 2024-05-02 | El formulario de registro no validaba correctamente los campos obligatorios. | Baja | Resuelto | Implementación de validaciones de campos antes del envío al servidor.
IS-010 | 2024-05-10 | La recuperación de contraseña no enviaba correctamente el correo. | Alta | Resuelto | Corrección en la integración con el servicio de correo electrónico.